## 后台开发
项目开发计划表
项目阶段 | 模块 | 内容 | 计划开始时间 | 计划结束时间
PC端/微信端 | 首页 | 搜索查询 | 2017-03-04 | 2017-03-07
宣传海报展示
活动版块
产品展示模块
| 产品 | 产品分类 | 2017-03-08 | 2017-03-09
产品展示
展示详情及评价
| 购物车 | 展示购物车 | 2017-03-10 | 2017-03-11
下单购买
| 活动 | 热门推荐 | 2017-03-12 | 2017-03-17
疯狂抢购
值得买
| 会员 | 会员登陆注册 | 2017-03-18 | 2017-03-25
我的资料
我的收藏
我的消息
我的代金券
我的订单
后台开发 | 会员系统 | 会员列表 | 2017-03-07 | 2017-03-08
会员审核
| 商品管理 | 商品列表 | 2017-03-04 | 2017-03-07
添加商品
| 订单管理 | 订单列表 | 2017-03-13 | 2017-03-14
订单查询
| 供应商(工厂)管理 | 添加供应商 | 2017-03-15 | 2017-03-18
供应商审核
供应商列表
| 代理商管理 | 代理商列表 | 2017-03-18 | 2017-03-18
代理商佣金统计
| 评价管理 | 产品评价 | 2017-03-14 | 2017-03-15
| 库存管理 | 供应商库存 | 2017-03-16 | 2017-03-17
| 活动管理 | 疯狂抢购 | 2017-03-17 | 2017-03-20
整箱特卖
团购互动
| 消息管理 | 订单消息 | 2017-03-20 | 2017-03-22
会员消息
库存消息
| 代金券管理 | 代金券列表 | 2017-03-23 | 2017-03-25
| 积分管理 | 积分列表 | 2017-04-05 | 2017-04-09
积分使用记录
| 财务管理 | 订单统计 | 2017-04-12 | 2017-04-14
代理商佣金统计
消费统计
| 数据统计 | 平台数据统计 | 2017-04-13 | 2017-04-14
| 权限中心 | 后台权限设置 | 2017-04-15 | 2017-04-16
测试 | 分布式测试 | 整个项目所有功能模块全面测试 | 2017-04-10 | 2017-04-16